教育部办公厅第三轮“乡村振兴你我同行”典型案例短视频征集与宣传活动的视频拍摄项目

采

购

需

求

娄底职业技术学院资产管理处

2026年1月6日
教育部办公厅第三轮“乡村振兴你我同行”典型案例短视频征集与宣传活动的视频拍摄项目采购需求

一、项目名称：教育部办公厅第三轮“乡村振兴你我同行”典型案例短视频征集与宣传活动的视频拍摄项目

二、预算控制价：2.8万元

三、采购方式：询价采购

四、资质条件：

1、投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

2、投标人一般资质条件：投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件，提供相关资质扫描件。

3、投标人业绩要求：需提供一个与高职院校合作同类项目并获省级以上奖励案例，包括合作协议及获奖证明。

五、采购基本要求

（一）项目概述

通过投标人专家团队开展服务乡村全面振兴典型案例视频剧本创作、拍摄等工作，助力学校成功申报“乡村振兴你我同行”典型案例短视频。

（二）脚本创作要求

投标人应具备较好的文案脚本原创设计实力，文案脚本内容聚焦县域乡村振兴主战场，以数字赋能为抓手，系统梳理并展示近三年职业学校与成人学校服务乡村全面振兴的典型案例。重点围绕智慧农业建设、数字乡村治理、新农人培育等方面，通过短视频形式生动呈现职业学校与成人学校在产教融合、科教助农中形成的可复制经验模式，创作出符合乡村振兴主题的高质量视频作品。

- 视频拍摄要求

1.投标人应拥有一支专业的视频设计服务团队，成员需具备视频拍摄、剪辑、特效制作等方面的专业技能。

2.投标人应具备较好的视觉审美意识，根据文案脚本能够精准拍摄到需要的素材内容，展示其在视频拍摄、设计规划、视觉呈现等方面的专业能力。

- 视频呈现要求

短视频采用第一人称视角，内容真实、主题鲜明、创意新颖、感染力强。视频时长不超过3分钟，统一横屏拍摄，画幅16:9，分辨率1920×1080，大小200—500MB之间，MP4高清格式。

六、完成时间

2026年1月20日至2026年3月8日。

七、项目建设企业职责

1.负责提供专家团队资源。

2.组织专家为学校合作范畴表中的服务内容提供高水平的工作指导。

3.按学校要求组织专家通过线上线下结合方式，开展免费培训。

4.通过邮件、电话、微信、现场等形式向学校提供咨询服务。

5.专家指导、咨询和服务的方式采取线上线下相结合的方式进行。专家团队进校指导的具体时间根据项目实施情况安排，由校企双方协商确定，企业尊重学校的要求和意见（专家团队进校指导时间可作灵活调整）。

八、成果形式与成果归属

1.成果形式是“乡村振兴你我同行”典型案例短视频及申报材料。

2.企业有关学校项目（短视频、申报书、成果报告、成果应用与效果证明材料、支撑材料等）的研究成果均归学校所有。

3.视频著作权归娄底职业技术学院，并享有使用权、修改权和传播权。该视频的著作权、与作品相关的肖像权、名誉隐私权等法律问题，由投标人自行解决并承担责任，我校不承担因该作品所致的包括但不限于肖像权、名誉权、著作权、隐私权等纠纷而产生的法律责任。

九、保密说明

1.校企双方应对本合作项目，以及通过合作过程中得知的有关成果和数据严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。

2.除本项目所需外，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、相关信息、视频素材及其他资料。

十、付款方式

款项与成绩挂钩。付款分为三个阶段。第一阶段：视频验收合格后支付18000元（大写：壹万捌仟元整）。第二阶段：省级评审结果公布获得一等奖支付5000元(大写：伍仟元整)，获得二等奖支付4000元（大写：肆仟元整），获得三等奖支付3000元（大写：叁仟元整），未获奖不再支付任何款项。第三阶段，教育部评审结果公布获奖，再支付5000元(大写：伍仟元整)。

本项目设履约保证金1000元（大写：壹仟元整），履约保证金在签订合同前交清，在项目验收合格后一个月内无息退还。